I. Chuẩn hóa ước lượng

+ CF03 (3/5/5/8): Thiếu dữ liệu

Căn cứ: Thiếu quy tắc giao ngoài trường.

Phân tích phiếu: Phiếu 3 (chỉ tính rủi ro trong trường) vs Phiếu 8 (lo ngại độ phức tạp ngoài trường).

Đề xuất: PO bổ sung quy tắc. Tuyệt đối không lấy trung bình; cần thảo luận và vote lại.

+ CF04 (5/8/8/13): Cần thảo luận lại

Căn cứ: Khoảng cách phiếu quá lớn.

Phân tích phiếu: Phiếu 5 (thấy hướng giải quyết đơn giản) vs Phiếu 13 (thấy nhiều rủi ro tiềm ẩn).

Đề xuất: Hai bên trình bày quan điểm, sau đó vote lại để tìm sự đồng thuận.

+ CF06 (5/8/13/13): Thiếu dữ liệu

Căn cứ: Thiếu SLA từ cổng QR đối tác.

Phân tích phiếu: Sự bất định khi phụ thuộc bên thứ 3 khiến rủi ro tăng cao (phiếu 13).

Đề xuất: PO làm rõ SLA. Cần Refine và tách thành các PBI nhỏ hơn.

+ CF08 (13 tạm chốt): Thiếu dữ liệu

Căn cứ: Hoàn toàn thiếu AC (Acceptance Criteria).

Phân tích phiếu: Mức 13 SP cho thấy tính năng quá lớn và phức tạp.

Đề xuất: PO bổ sung AC. Phải tách nhỏ Story và tiến hành ước lượng lại cho từng phần.

II. Sprint Goal và phạm vi

Sprint Goal: Hoàn thành các luồng dùng thử cốt lõi cho phép người dùng xem thực đơn, tạo đơn hàng, chọn điểm nhận và cập nhật trạng thái giao hàng an toàn, sẵn sàng cho kiểm thử nội bộ

Sprint Backlog (Phạm vi):

- Chọn: CF01 (3 SP), CF02 (5 SP), CF04 (8 SP - giả định đã chốt), CF05 (5 SP). Tổng: 21 SP.

- Loại: CF03, CF06, CF08 (thiếu dữ liệu, chưa sẵn sàng); CF07 (phụ thuộc CF06); CF09 (thiếu quy tắc, mức độ ưu tiên thấp).

- Căn cứ chọn: Đảm bảo tạo ra một luồng khép kín (Xem -> Đặt -> Xử lý đơn -> Theo dõi) mang lại giá trị dùng thử thực tế. Phù hợp với Velocity trung bình (18 SP) kết hợp một chút nỗ lực rướn lên (Goal 21 SP).

III. Task Breakdown và Capicity

+ Capacity & Biến động:

Ban đầu: 193h (Lan 54h, Minh 48h, Ngọc 45h, Phúc 46h).

Minh nghỉ 2 ngày (-12h): Minh còn 36h. Tổng đội giảm còn 181h.

+ Tác động: Tạo nút thắt Backend, rủi ro chậm trễ PBI cốt lõi. Cần cân nhắc giảm phạm vi để bảo vệ Sprint Goal.

+ Task Breakdown:

+ PBI 1: CF01 - Xem thực đơn

- Thiết kế UI; Viết API; Tích hợp API.

- Kiểm thử hiển thị (Output: Test Report | Phụ thuộc: Tích hợp | Phối hợp: Ngọc, Lan).

+ PBI 2: CF02 - Tạo đơn/mã xác nhận

- Phân tích logic sinh mã (Output: Tài liệu logic | Phối hợp: Ngọc, Minh).

- Phát triển API tạo đơn (Output: API /order/create | Phụ thuộc: CF01 | Phối hợp: Minh).

- Xây dựng UI form xác nhận (Output: UI Giỏ hàng | Phụ thuộc: CF01 | Phối hợp: Lan).

- Ghép nối luồng (Output: Tính năng ra mã | Phụ thuộc: API & UI | Phối hợp: Phúc).

- Kiểm thử luồng (Output: Test Report | Phụ thuộc: Ghép nối | Phối hợp: Ngọc).

+ PBI 3: CF05 - Xem trạng thái giao

- Viết API truy xuất trạng thái (Output: API /order/status | Phụ thuộc: CF04 | Phối hợp: Minh).

- Lập trình UI (Output: Timeline Component | Phối hợp: Lan).

- Liên kết API vào UI (Output: Màn hình tracking | Phụ thuộc: API & UI | Phối hợp: Phúc).

IV. Velocity và quyết định phạm vi

+ Phân tích Velocity: Sprint 3 (18), Sprint 4 (21), Sprint 5 (15). Xu hướng không ổn định. Trung bình 3 Sprint là 18 SP. Sprint 5 rớt xuống 15 SP có thể do có PBI 8 SP bị fail (chỉ mới xong 75%).

+ So sánh Phạm vi dựa trên 4 tiêu chí:

| Tiêu chí | Phương án A (Chủ yếu theo Velocity = 18 SP) | Phương án B (Theo Capacity & Rủi ro = 21 SP) |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ tin cậy | Cao (dựa trên dữ liệu quá khứ chuẩn xác). | Trung bình (Dựa trên số giờ tính toán, nhưng BE đang bị thiếu hụt). |
| 2. Nghỉ/Gián đoạn | Không phản ánh được việc Minh nghỉ 2 ngày. | Đã lường trước việc giảm Capacity để linh hoạt. |
| 3. Bảo vệ Goal | Rủi ro cắt bớt PBI cốt lõi, khiến luồng dùng thử bị đứt gãy. | Rủi ro cao về khối lượng, nhưng giữ được Goal trọn vẹn luồng dùng thử. |
| 4. Áp lực/Gaming | Thấp, đội làm đúng năng lực. | Áp lực cao cho BE. Dễ phát sinh "Gaming" (giảm chuẩn chất lượng để kịp tiến độ). |

+ Quyết định: Chọn Phương án B (21 SP) nhưng có giả định: Đội đồng ý cắt bớt độ phức tạp của UI ở FE để dồn sức hỗ trợ Test API cho Backend, bảo vệ luồng đi qua đầy đủ các bước cơ bản nhất.

V. Burn down và thích nghi

5. Burndown và Thích nghi

+ Phân tích 3 tín hiệu từ đường thực tế

- Ngày 1-2 (21 -> 21): Đường nằm ngang. Giả thuyết: Nhóm chia task quá to (hơn 1 ngày làm việc) nên chưa có task nào chuyển sang "Done".

- Ngày 4 (23 SP): Biểu đồ đi lên ngược. Giả thuyết & Dữ liệu kiểm tra: PO đã nhồi thêm 5 SP mã khuyến mãi vào Sprint Backlog. Cần kiểm tra lại nguyên tắc "Bảo vệ Sprint khỏi thay đổi rủi ro".

- Ngày 9-10 (5 -> 5): Nằm ngang ở cuối Sprint. Giả thuyết: Bị nghẽn ở khâu Tích hợp hoặc Kiểm thử (QA không kịp test hoặc phát hiện bug lớn chưa fix xong). PBI 8 SP (75%) chính là 5 SP đang kẹt lại này.

+ Hành động thích nghi:

- Tổ chức Daily Scrum để yêu cầu bẻ nhỏ task (Task phân rã phải <= 1 ngày).

- Cảnh báo PO về việc nhồi thêm việc làm vỡ kế hoạch (loại bỏ 5 SP mã khuyến mãi ra khỏi Sprint).

- Dồn lực QA và FE vào test/fix bug trong 2 ngày cuối thay vì code thêm. Tuyệt đối không tự ý xóa 5 SP tồn đọng để ép Burndown về 0.

VI. Ngoại lệ thay đổi

+ QR lỗi sau tạo đơn:

Tác động: Chặn DoD thanh toán, Burndown đi ngang.

Xử lý: Chuyển sang thanh toán giả lập (Mock) để tiếp tục luồng giao hàng. Báo cáo tại Sprint Review.

+ Thiếu quy tắc ngoài trường (CF03):

Tác động: Rủi ro không hoàn thành PBI, đứt gãy luồng.

Xử lý: Thống nhất với PO tại Daily Scrum: Chỉ áp dụng giao trong trường. Cập nhật lại AC.

+ PO thêm 5 SP mã khuyến mãi (Ngày 4):

Tác động: Đe dọa Sprint Goal, Burndown vọt lên 23 SP, sai lệch Velocity.

Xử lý: Scrum Master từ chối hoặc yêu cầu đánh đổi (phải rút 1 PBI 5 SP khác ra khỏi Sprint).

+ PBI hoàn thành 80% (chưa test xong):

Tác động: Vi phạm DoD, Burndown kẹt lại 5 SP ở cuối Sprint.

Xử lý: Không tính điểm vào Velocity. Đưa 20% còn lại sang Sprint sau. Rút kinh nghiệm tại Retrospective.